Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/146/2009

Rady Gminy Żegocina  z dnia 18 marzec 2009r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO

NA LATA 2009 – 2015

Żegocina, luty 2009

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”

Jan Paweł II

SPIS TREŚCI

| Wstęp | 4 |
| --- | --- |
| Wprowadzenie | 5 |
| I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO | 7 |
| 1. Położenie administracyjno-geograficzne | 7 |
| 2. Historia wsi Bełdno | 8 |
| II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO | 9 |
| 1. Ludność | 9 |
| 2. Turystyka | 11 |
| 3. Kultura | 11 |
| 4. Rolnictwo | 11 |
| 5. Komunikacja | 12 |
| 6. Gazyfikacja | 13 |
| 7. Energia elektryczna | 13 |
| 8. Ciepło | 13 |
| 9. Wodociągi | 14 |
| 10. Kanalizacja sanitarna | 14 |
| 11. Telefonizacja i sieć internetowa | 14 |
| 12. Gospodarka, zakłady pracy | 14 |
| 13. Rynek pracy | 16 |
| 14. Bezpieczeństwo publiczne | 17 |
| III. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO | 18 |
| IV. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2015 | 20 |
| 1. Wizja rozwoju wsi Bełdno | 20 |
| 2. Planowane zadania inwestycyjne | 23 |
| 3. Opis planowanych przedsięwzięć – cele realizacji | 24 |
| 4. Zarządzanie | 26 |
| 5. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości | 26 |
| Spis rysunków | 27 |
| Spis tabel | 27 |

Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic 
w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Żegocina przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Żegocina. Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia 
na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Bełdno jest obszar tej miejscowości.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Plan Odnowy Miejscowości Bełdno to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2009-2015. Podstawą opracowania planu jest Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2007 – 2015.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji 
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, 
że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych 
i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi 
do miasta.

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana 
i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca 
z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.

Plan Odnowy Miejscowości ma więc charakter „planu małych kroków”, 
ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają 
do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów 
i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców 
w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów 
i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO

- Położenie administracyjno-geograficzne

Gmina Żegocina położona jest na pograniczu Beskidu Wyspowego 
i Pogórza Wielicko-Wiśnickiego. Jest najdalej na południe wysuniętą i najwyżej położoną gminą powiatu bocheńskiego. Sama Żegocina leży w górskiej kotlinie Beskidu Wyspowego. Poniższa mapa ukazuje Gminę Żegocina na tle powiatu bocheńskiego.

Rysunek 1. Położenie gminy Żegocina w powiecie bocheńskim

Miejscowość Bełdno jest jedną z 5 miejscowości wyodrębnionych 
w podziale administracyjnym gminy Żegocina (południowo-zachodnia cześć gminy). Leży w jej południowo-zachodniej części. Jest najmniejszą miejscowością wchodzącą w skład gminy. Obejmuje swoim obszarem 2,23  km2.

Rysunek 2. Podział administracyjny gminy Żegocina

# 2. Historia wsi Bełdno

Nazwa miejscowości wywodzi się od pierwszej nazwy z roku 1273, nadanej przez zakonników włoskich – „Bella Villa” (Piękna Wioska). Od roku 1903 funkcjonuje nazwa "Bełdno". Wieś została lokowana w roku 1398 na prawie niemieckim i na początku stanowiła własność mającego swoją siedzibę w Libichowej (dziś przysiółek Trzciany) klasztoru Kanoników Regularnych św. Marka. Później należała do dóbr szlacheckich.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO

1. Ludność

Bełdno to  najmniejsza wieś Gminy pod względem powierzchni i ludności. Liczy 280 mieszkańców, którzy stanowią 5,52 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców systematycznie wzrasta w skutek osadnictwa ludności napływowej. Ludność miejscowości stanowią w przeważającej większości rolnicy. Poniższa tabela ukazuje liczbę mieszkańców miejscowości na tle gminy na dzień 31.12.2008r.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2008r.

| Lp. | Sołectwa | Liczba mieszkańców | Udział w ludności ogółem gminy [ % ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bełdno | 280 | 5,52 |
|  | Bytomsko | 698 | 13,77 |
|  | Łąkta Górna | 1532 | 30,23 |
|  | Rozdziele | 871 | 17,18 |
|  | Żegocina | 1689 | 33,30 |
| Razem |  | 5070 | 100,00 |

Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców gminy według ekonomicznych grup wieku na dzień 31.12.2008r.

| Miejscowość | Mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w wieku przedprodukcyjnym |  |  | w wieku produkcyjnym |  |  | w wieku poprodukcyjnym |  |  |
|  | Kobiety | Mężczyźni | razem | Kobiety | Mężczyźni | razem | Kobiety | Mężczyźni | razem |
| Bełdno | 32 | 39 | 71 | 78 | 77 | 155 | 39 | 15 | 54 |
| Bytomsko | 49 | 46 | 95 | 234 | 271 | 505 | 71 | 27 | 98 |
| Łąkta Górna | 191 | 203 | 394 | 432 | 530 | 962 | 121 | 55 | 176 |
| Rozdziele | 122 | 124 | 246 | 239 | 261 | 500 | 83 | 42 | 125 |
| Żegocina | 200 | 223 | 423 | 536 | 536 | 1072 | 125 | 69 | 194 |
| Razem: | 594 | 635 | 1229 | 1519 | 1675 | 3194 | 439 | 208 | 647 |

Rysunek 3. Struktura wiekowa mieszkańców wsi Bełdno według ekonomicznych grup wieku na dzień 31.12.2008r.

W miejscowości Bełdno obserwowany jest pozytywny trend w postaci młodego społeczeństwa. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 25,36 % społeczeństwa miejscowości (z czego w wieku przedprodukcyjnym jest 45,07 % kobiet, 54,93 % mężczyzn), w wieku produkcyjnym 55,36 % (w tym w wieku produkcyjnych jest 50,03 % kobiet, 49,97 % mężczyzn), a w wieku poprodukcyjnym 19,28 % (w tym 
w wieku poprodukcyjnym jest 72,22 % kobiet, 27,78 % mężczyzn). Dane te nie wykazują negatywnych trendów, co związane jest z nadal silną liczebnie grupą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (osoby do lat 18) oraz w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 19-60, mężczyźni w wieku 19-65). Reasumując należy stwierdzić, że miejscowość wyróżniają w sferze demograficznej korzystne tendencje – stały, coroczny wzrost liczby mieszkańców, będący efektem zarówno dodatniego przyrostu naturalnego. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym od kilku lat nieznacznie rośnie, ale tendencja ta nie wykazuje, jak na razie, silnych efektów starzenia 
się społeczeństwa. Liczba małżeństw zawieranych w gminie jest relatywnie wysoka, 
co w kolejnych latach może przełożyć się na większą liczbę urodzeń. Z kolei wskaźniki migracji wewnętrznych są zdecydowanie wyższe niż dla większości gmin powiatu bocheńskiego, co świadczy o atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.

2. Turystyka

Miejscowość Bełdno tak jak i cała gmina, stwarza wspaniałe warunki do uprawiania turystyki, zarówno dla osób spędzających czas aktywnie, jak i szukających spokoju i wytchnienia wśród pięknej przyrody.

W Bełdnie funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne. W sytuacji, gdy nie można się spodziewać dochodów z działalności rolniczej, prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych jest szansą na dodatkowe dochody. Bełdno już od dawna było chętnie odwiedzana przez turystów i letników z pobliskich miast. Do dziś przyciąga ich piękny krajobraz, czyste powietrze, cisza oraz bogaty świat roślin i zwierząt. Spacery zapewniają wspaniały wypoczynek, możliwość podziwiania wspaniałych widoków i dostarczają niezapomnianych przeżyć. Czyste powietrze, zdrowa żywność, dużo grzybów i owoców leśnych oraz spokój i gościnność mieszkańców to dodatkowe atuty zachęcające do odwiedzenia tej pięknej okolicy. 
Z roku na rok wzrasta nacisk na edukacje ekologiczną i w konsekwencji na samo zatrudnienie „Agro-gospodarstwa”, dla wykorzystania walorów krajobrazowych miejscowości Bełdno.

3. Kultura

Do instytucji kultury obejmującymi swym działaniem teren gminy zaliczyć można Gminna Bibliotekę Publiczną w Żegocinie, działającą od 1956 roku oraz 
od 1988 roku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie prowadzące szeroką działalność w środowisku gminy i regionie. Posiada cztery filie: świetlice wiejskie 
w Bełdnie, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Bytomsku. W CKSiT funkcjonuje ośrodek szkoleniowy, młodzieżowa orkiestra dęta, zespół folklorystyczny oraz klub „Relax”. Corocznie kalendarz uroczystości zawiera szereg masowych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

4. Rolnictwo

Rolnictwo gminy Żegocina charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na niską ich rentowność. Ogólna powierzchnia gruntów gminy wynosi 3500 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 2067 ha, co daje 59,1 % ogólnej powierzchni, lasy – 1183 ha tj. 33,00 % ogólnej powierzchni. Pozostałe grunty (pod zabudowaniami, wodami, drogami itd.) stanowią 250 ha tj. 7,9 % ogólnej powierzchni. Gospodarcze wykorzystanie zasobów gminy oparte jest głównie na działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych. Dużą role 
w Bełdnie i okolicy pełni sadownictwo jak uprawa owoców miękkich. Obszar ten jest zaliczany do sądecko – limanowskiego rejonu sadowniczego. Największą popularność cieszą się sady jabłkowe, uprawa owoców miękkich tj. malin, truskawek i czarnej porzeczki. Nie bez przyczyny gmina jest nastawiona na ten kierunek rolnictwa ważnym czynnikiem tej idei jest istnienie zaplecza przetwórczego. Powiązanie interesów lokalnego zakładu przetwórczego z producentami owoców stwarza szansę na rozwój tego przedsięwzięcia. Na terenie gminy działają dwa zakłady przetwórcze „Zamvinex” 
i „Appol” w Łąkcie Górnej. Obserwowane jest obniżenie poziomu życia rodzin utrzymujących się tylko z posiadanych małych gospodarstw rolnych.

Rysunek 4. Podział gruntów gminy Żegocina

5. Komunikacja

Przez teren wsi Bełdno przebiega droga powiatowa Żegocina – Kamionna. Na terenie wsi istnieją 2 przystanki PKS (choć żaden autobus tu nie kursuje, poza dowożącym dzieci do szkoły w Żegocinie).

W skład infrastruktury technicznej gminy wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalną, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Przez Żegocinę  przebiega droga wojewódzka nr 965 (Zielona Bochnia – Limanowa) oraz cztery drogi powiatowe: Żegocina – Rajbrot, Żegocina – Kamionna, Łąkta Górna – Trzciana, Łąkta Górna – Ujazd. Są to drogi pełniące funkcję dróg głównych i zbiorczych. Tą sieć dróg tranzytowych uzupełniają drogi gminne, które są dla mieszkańców gminy, turystów podstawowym elementem sprawnego przemieszczania się osób, towarów i kapitału. Łączna długość dróg publicznych (gminnych) wynosi 52 km, w tym o utwardzonej nawierzchni bitumicznej i betonowej – 47 km. Gęstość utwardzonej sieci drogowej wyraża się wskaźnikiem 123 km na 100 km2  powierzchni i w porównaniu z innymi wiejskimi gminami powiatu bocheńskiego jest wysoka. Na terenie gminy znajduje się także sieć dróg transportu rolnego o łącznej długości 40 km, w tym 20 km utwardzonych żużlem wielkopiecowym. Połączenia autobusowe obsługiwane są w całości przez prywatnych przewoźników. Wszystkie wsie gminy posiadają komunikację mikrobusową umożliwiającą podróżowanie w obrębie gminy, powiatu i w kierunku Krakowa.

6. Gazyfikacja

Bardzo dobre warunki gazyfikacji stanowią odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie mieszkańców wsi Bełdno i okolic na dostawy gazu ziemnego. Wioska jest zaopatrywana w gaz ziemny poprzez podłączenie do krajowego systemu przesyłowego.

7. Energia elektryczna

Domostwa wsi Bełdno zostały w pełni zelektryfikowane. Dostęp 
do dostaw energii elektrycznej, na potrzeby indywidualnego gospodarstwa domowego tj. oświetlenie, zasilanie zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego 
i produkcji rolniczej, grzejniki, podgrzewanie wody użytkowej jest powszechny. Istniejąca sieć w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energie elektryczną.

8. Ciepło

W większości odbiorcy zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak 
i usługowym są zaopatrywani ze źródeł lokalnych (m.in. piece w budownictwie jednorodzinnym) opalanych gazem, węglem czy koksem. Ze względu na korzystne warunki gazowe w gminie istnieje możliwość stopniowej likwidacji uciążliwych źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi.

9. Wodociągi

Zła jakość wód gruntowych na terenie wsi Bełdno, wymusiła budowę ujęcia wody i wodociągu grawitacyjnego, który powstał przy dużym udziale samych mieszkańców. Oparty jest na wodzie powierzchniowej potoku Jeziornica. Obsługą wodociągu zajmuje się Spółka Wodno-Ściekowa.

10. Kanalizacja sanitarna

W związku z trudnym (górzystym) terenem wsi Bełdno nie było możliwe wykonanie kolektora ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w miejscowości  Łąkta Górna. Rozwiązaniem sytuacji stały się przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybudowane w roku 2004 w ramach programu SAPARD. W chwili obecnej jest ich 
41 szt., obsługują  95 % domostw.

11. Telefonizacja i sieć internetowa

Większość gospodarstw wsi Bełdno posiada połączenie telefoniczne stacjonarne. Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi jeden z priorytetów działań samorządu terytorialnego. Dla realizacji tego celu niezbędny jest rozwój infrastruktury informatycznej. Przyczynia się on do intensyfikacji rozwoju społecznego 
i gospodarczego poprzez poprawę dostępu do Internetu, telekomunikacji, dostępu 
do informacji publicznej, publicznych i komercyjnych e-usług.

12. Gospodarka, zakłady pracy

Gospodarka gminy Żegocina w dużej mierze oparta jest na handlu detalicznym i hurtowym, turystyce, usługach i przetwórstwie rolnym. Nadal duże znaczenie ma rolnictwo, jednak ze względu na niekorzystne warunki gospodarowania, wytwarza ono produkty głównie na potrzeby gospodarstw rolnych.

Na terenie gminy działa Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, które wspomaga działalność podmiotów gospodarczych.  Aktywność gospodarcza mieszkańców Gminy Żegocina jest dość zróżnicowana 
w poszczególnych sołectwach. Miejscowość Bełdno wykazuje najmniejszą aktywność gospodarczą – 8 podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w zakresie handel, budownictwo, stolarstwo i usługi.

Analizując formy prawne firm zdecydowaną większość stanowią podmioty, będące własnością osób fizycznych, spółki prawa handlowego (m.in. spółki akcyjne, spółki z o. o.). Marginesowe znaczenie ma branża hotelowo-restauracyjna, co może niepokoić, zwłaszcza przy obraniu turystyki jako jednego ze strategicznych kierunków rozwoju miejscowości. Firmy tejże branży stanowią zaledwie 2% ogółu podmiotów gospodarczych w gminie (6 jednostek). Notowany trend wzrostowy jest naturalnie bardzo pożądany, zwłaszcza jeżeli dotyczy małych firm, być może nie zatrudniających wiele osób, ale w wielu krajach stanowiących podstawę gospodarki. Jest coraz więcej małych i średnich firm, których potencjał z roku na rok wzrasta, stając się „kołem zamachowym” dla lokalnej gospodarki. Rozwój przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym jest niewątpliwie silnie uzależniony od dynamiki wzrostu gospodarczego naszego kraju, a także licznych obciążeń spoczywających na pracodawcach. Wśród tych ograniczeń niekorzystnie wpływających na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości wymienić należy zwłaszcza wysokie koszty pracy (podatki, opłaty ZUS), drogie kredyty inwestycyjne oraz utrudnienia administracyjne związane z zakładaniem firm.

Tabela 3. Podział działalności gospodarczej w Gminie Żegocina na dzień 31.12.2008r.

| Rodzaje działalności | Miejscowości Gminy Żegocina |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Bełdno | Bytomsko | Łąkta Górna | Rozdziele | Żegocina |  |
| Handel | 2 | 1 | 19 | 4 | 65 | 91 |
| Budownictwo | 3 | 4 | 12 | 9 | 20 | 48 |
| Stolarstwo | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 27 |
| Transport | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| Mechanika | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| Weterynaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Usługi | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 36 |
| Gastronomia | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Inne | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 |
| Razem: | 8 | 18 | 66 | 28 | 144 | 264 |

Rysunek 5. Podział podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Żegocina

13. Rynek pracy

Dane dotyczące bezrobocia pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni i źródeł internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Stopa bezrobocia jest wskaźnikiem określającym stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Rynek pracy w gminie w latach 2005-2008 charakteryzował 
się niższym wskaźnikiem bezrobocia w porównaniu z wartościami regionalnymi 
i ogólnopolskimi, co oznacza relatywnie lepszą sytuację na rynku pracy aniżeli w całym regionie i Polsce. Stopa bezrobocia notowana w powiecie bocheńskim na koniec grudnia 2008 roku (5,6 %) była niższa o 7,4 punkty procentowe od wartości bezrobocia powiatowego w grudniu 2005 roku. W tym samym czasie wskaźnik bezrobocia 
w regionie małopolskim zmniejszył się o 6,2 punktu procentowego (do poziomu 7,6 %), a w skali Polski zanotowano spadek stopy bezrobocia o 8,1 punktu procentowego 
(do poziomu 9,5 %). Według danych końca grudnia 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zarejestrowanych było 2051 bezrobotnych mieszkańców powiatu bocheńskiego, udział liczby bezrobotnych mieszkańców gminy w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców powiatu stanowił 4,19 %, co w liczbach bezwzględnych oznacza 86 osoby bez pracy.

Tabela 4. Poziom bezrobocia Gminy Żegocina na tle powiatu bocheńskiego, województwa małopolskiego i Polski w latach 2005 – 2008

| Lp. | Wyszczególnienie: |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Liczba bezrobotnych w gminie Żegocina [osoby] |  | 217 osób | 145 osób | 102 osób | 86 osób |
| 2. | Stosunek liczby bezrobotnych Gminy Żegocina do liczby bezrobotnych w powiecie bocheńskim [%] |  | 4,65 | 4,22 | 4,03 | 4,19 |
| 3. | Stopa bezrobocia | Powiat bocheński [%] | 13,00 | 9,9 | 7,2 | 5,6 |
| 4. |  | Woj. małopolskie [%] | 13,8 | 11,4 | 8,8 | 7,6 |
| 5. |  | Polska [%] | 17,6 | 14,9 | 11,4 | 9,5 |

14. Bezpieczeństwo publiczne

Obszar gminy Żegocina, podobnie jak całego powiatu bocheńskiego, objęty jest działaniem Komendy Powiatowej Policji w Bochni, w skład której wchodzi także Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu oraz Posterunki Policji w Łapanowie, Trzcianie i Żegocinie.

## III. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI BEŁDNO

Tabela 5. Wykaz silnych i słabych stron miejscowości Bełdno

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Atrakcyjne turystycznie walory geograficzne i krajobrazowe - Dobry stan środowiska naturalnego - Wysoki stopień zwodociągowania i zgazyfikowania - Dobrze rozwinięta sieć elektro-energetyczna i telefoniczna - Rozwinięta gospodarka ściekowa i utrzymania czystości - Tradycje turystyczne i agroturystyczne - Dobra ocena lokalnego samorządu przez mieszkańców gminy, stabilność, trwałość władz samorządowych - Dotychczasowe doświadczenie części instytucji gminy w realizacji projektów, dofinansowanych ze środków europejskich - Brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko | - Niekorzystne tendencje na lokalnym rynku pracy - Emigracja zarobkowa, zwłaszcza młodych, wykształconych ludzi - Mała ilość terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą, brak dużych areałów do zagospodarowania inwestycyjnego - Brak dostatecznego wsparcia dla przedsiębiorców - Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa - Potrzeba rozbudowy systemu kanalizacji i wodociągowej (dotyczy szczególnie terenów trudno dostępnych) - Niska opłacalność rolnictwa - Rozdrobnienie powierzchniowe gospodarstw rolnych - Brak funkcjonowania grup producenckich - Brak specjalistycznych badań i analiz opłacalności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Niewystarczająca informacja turystyczna powodująca słabe wykorzystanie zasobów turystycznych gminy - Niekorzystny profil lokalnej gospodarki stosunkowo mała ilość firm produkcyjnych i usługowych, niewielkie zainteresowanie lokalnych podmiotów gospodarczych sektorem usług turystycznych - Niewystarczające wyposażenie sprzętowe jednostek straży pożarnej - Brak połączenia autobusowego z innymi miejscowościami - Brak szkoły - Brak zabytkowych obiektów |

Tabela 6. Wykaz okazji, szans oraz trudności i zagrożeń miejscowości Bełdno

| Okazje, szanse | Trudności, zagrożenia |
| --- | --- |
| - Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - możliwości dofinansowania sektora turystycznego, do pozyskania także środki na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska, rozwoju bazy kulturalnej i sportowej itd. - Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze strony rządu i władz wojewódzkich. - Rozwój turystyki, agroturystyki (trend ogólnoeuropejski) - Zwiększający się poziom świadomości obywatelskiej społeczeństwa wyrażający się w działalności organizacji pozarządowych i spółdzielczości wiejskiej - Wzrost świadomości potrzeby dobrego wykształcenia - Otwarcie granic Unii Europejskiej – możliwość podjęcia pracy zarobkowej poza granicami Polski - Rozwój nowoczesnych technologii - Rozwój ekologicznej produkcji rolnej - Nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami | - Skomplikowane procedury pozyskiwania środków europejskich, duża konkurencja w aplikowaniu o środki europejskie - Uwarunkowanie aplikowania o środki europejskie zasadą refundacji, co osłabia możliwości finansowania z tych środków rozwoju lokalnego mniej zasobnym samorządom - Trudno dostępny pieniądz (niestabilność kredytowa i bankowa) - Brak sprzyjających warunków do tworzenia nowych miejsc pracy - Emigracja zarobkowa wykształconej młodzieży – przekładająca się na ograniczone zasoby ludzkie w jednostkach samorządu terytorialnego – trend ogólnopolski - Wysoka stopa bezrobocia wśród kobiet - Częste zmiany przepisów prawnych, różnice w interpretacji prawa, niespójność i niestabilność przepisów (w tym podatkowych) - Niska opłacalność produkcji rolnej - Postępujące rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa |

### PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2015

### Wizja rozwoju wsi Bełdno

Priorytety:

- Budowa i modernizacja infrastruktury.

- Poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej.

- Rozwój przedsiębiorczości.

- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

- Kultywowanie tradycji i wartości lokalnych.

Uzasadnienie:

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. Realizacja celów wymagać będzie koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów Unii Europejskiej niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków, szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury społecznej.

Bogate dziedzictwo kulturowe, liczne zabytki są elementem warunkującym atrakcyjność turystyczną miejscowości. Obok walorów estetyczno – poznawczych wzbogacają one życie kulturalne. Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich, odpowiadające standardom cywilizacyjnym 
i pozwalające mieszkańcom realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie 
im warunków do aktywnego uczestnictwa w gospodarczym życiu miejscowości 
i gminy. Ważnym zadaniem władz samorządowych i społeczności lokalnej jest wspieranie wszelkich inicjatyw, służących rozwojowi wsi Bełdno i ułatwiających podejmowanie inwestycji.

Realizacja powyższych celów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.

Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy Żegocina, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w trzech sferach życia lokalnej społeczności, jaką stanowią mieszkańcy wsi Bełdno. Kolejność poniższych celów nie stanowi ich hierarchii, są one równorzędne.

I. Sfera społeczna:

- Rozwój rynku pracy - zmniejszenie poziomu bezrobocia.

- Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu potrzeb 
w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i sportu.

- Rozwój bazy kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

- Rozwój usług z zakresu turystyki, rekreacji, sportu i kultury.

- Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.

II. Sfera potencjałów:

- Likwidacja lub ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska (np. emisja spalin – system komunikacyjny, ścieki).

- Ochrona terenów otwartych.

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji.

- Podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców wsi.

- Zapewnienie dobrego poziomu dostępności komunikacyjnej wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym – poprawa stanu technicznego dróg i całej infrastruktury drogowej.

- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

- Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych.

- Zwiększenie stopnia zwodociągowania i modernizacja sieci istniejącej.

- Zachowanie i wyeksponowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wsi Bełdno.

III. Sfera gospodarcza:

- Stworzenie systemu wsparcia inwestorów i przedsiębiorców tworzących nowe, stałe miejsca pracy.

- Rozbudowa bazy turystycznej i wypoczynkowej w oparciu o  kompleksy leśne oraz powiązanie oferty krajobrazowej ze sferą szeroko rozumianych usług turystycznych.

- Promowanie zróżnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 
w gospodarstwach rolnych.

2.  Planowane zadania inwestycyjne we wsi Bełdno w latach 2009-2015

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Okres realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 4. |
| 1. | Budowa boiska sportowego – sztuczna nawierzchnia | 2009-2010 | Budżet Gminy PROW | 400000,00 |
| 2. | Modernizacja i remonty dróg gminnych | 2009-2015 | Budżet Gminy | 240000,00 |
| 3. | Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków | 2010-2012 | Budżet Gminy PROW WFOŚ i GW Udział Mieszkańców | 150000,00 |
| 4. | Odnowa centrum wsi Bełdno | 2010-2013 | Budżet Gminy PROW | 500000,00 |
| 5. | Montaż kolektorów słonecznych | 2009-2012 | Budżet Gminy Program Szwajcarski Udział Mieszkańców | 400000,00 |
| 6. | Rozbudowa sieci wodociągowej | 2011-2015 | Budżet Gminy WFOŚ i GW PROW | 500000,00 |
| 7. | Utylizacja eternitu | 2009-2015 | Budżet Gminy Program Szwajcarski | 40000,00 |
| OGÓŁEM: |  |  |  | 2.230.000,00 |

3. Opis planowanych przedsięwzięć – cele realizacji.

Odnowa Miejscowości Bełdno związana jest z kształtowaniem obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Realizowane to będzie w szczególności poprzez poprawę estetyki centrum miejscowości, tworzenie stref sportowo-rekreacyjnych, budowę placów parkingowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

1. Budowa boiska sportowego - sztuczna nawierzchnia:

Na terenie sołectwa odczuwalny jest brak boiska sportowego, które mogłoby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Realizacja zadania pozwoli na organizację aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Bełdno. Ruch na świeżym powietrzu poprawia sprawność fizyczną i uczy wartościowego, wspólnego spędzania wolnych chwil. Boisko będzie okazją do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie element integracji społeczności lokalnej.

2. Modernizacja i remonty dróg gminnych:

Istnieją ciągle potrzeby dalszych inwestycji drogowych. Zadanie inwestycyjne będzie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

3. Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków:

Budowa infrastruktury technicznej jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miejscowości, podniesienia standardu życia samych mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

4. Odnowa centrum wsi Bełdno:

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli poprawić dostęp do usług dla mieszkańców Gminy i turystów poprzez poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, budowę chodników, remont placów parkingowych oraz montaż oświetlenia ozdobnego, ulicznego poprawiającego estetykę i funkcjonalność centrum wsi. Celem projektu jest również uporządkowanie terenu, stworzenie obszarów zieleni publicznej i bulwarowej: spacerowo-rekreacyjnej, utworzenie parku dla turystów i mieszkańców. Odnowa centrum wsi Bełdno będzie wpływać na poprawę jakości życia, pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby bytowe, społeczne, kulturowe mieszkańców Gminy oraz pozwoli promować samą wieś. Działania prowadzone w ramach projektu pobudzać będą aktywność ludności, co wpłynie na przyspieszenie zmian na wsi.

5. Montaż kolektorów słonecznych:

Zadanie inwestycyjne będzie miało na celu poprawę warunków życia i pracy mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, oraz zmiana estetyki wsi. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystywanie energii słonecznej do podgrzewania wody, dlatego zasadnym jest realizacja inwestycji.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej:

Rozbudowa sieci wodociągowej jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miejscowości, podniesienia standardu życia samych mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.

7. Utylizacja eternitu

Celem projektu jest demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest.

4. Zarządzanie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości Żegocina jest nieformalna Grupa Odnowy Wsi, w skład, której weszli członkowie Rady Sołeckiej z sołtysem na czele oraz Radni Rady Gminy z tego regionu. Prace koordynacyjne nad planem z ramienia samorządu  przejął Inspektor Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żegocina – Pan Jan Bujak.

5. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości Bełdno ze strategiami i planami rozwoju wyższego rzędu.

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Bełdno spełniają warunek  zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy „Strategią Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2007-2015”. Cele i zadania określone 
w przedmiotowym Planie są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu. Niektóre z zapisanych celów i zadań mogą być realizowane przy wykorzystaniu wsparcia jednostek administracyjnych gminy i wyższego szczebla, 
te ostatnie bowiem posiadają w swoich dokumentach zapisy, których realizacja wywoła pozytywne efekty dla rozwoju wsi Bełdno.

| Spis tabel: |  |
| --- | --- |
| 1. | Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach |
| 2. | Struktura wiekowa mieszkańców gminy według ekonomicznych grup wieku |
| 3. | Podział działalności gospodarczej w gminie Żegocina na dzień 31.12.2008r. |
| 4. | Poziom bezrobocia Gminy Żegocina na tle powiatu bocheńskiego, województwa małopolskiego i Polski w latach 2005-2008 |
| 5. | Wykaz silnych i słabych stron miejscowości Bełdno |
| 6. | Wykaz okazji, szans oraz trudności i zagrożeń miejscowości Bełdno |

| Spis rysunków: |  |
| --- | --- |
| 1. | Położenie Gminy Żegocina w powiecie bocheńskim |
| 2. | Podział administracyjny Gminy Żegocina |
| 3. | Struktura wiekowa mieszkańców wsi Bełdno według ekonomicznych grup wieku |
| 4. | Podział gruntów Gminy Żegocina |
| 5. | Podział podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Żegocina |